## Лист3
УТВЕРЖДЕН
на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия образования Иркутской области
«14» февраля 2017 г.
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ
80-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения и место проведения мероприятий | Ответственные исполнители
1 | 2 | 3 | 4
ОРГАНИЗАЦИОННО – ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. | Работа организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия образования Иркутской области | сентябрь-декабрь 2016 г., в течение 2017 г., г.Иркутск | Правительство Иркутской области
2. | Разработка и утверждение исполнительными органами государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области планов мероприятий, посвященных празднованию 80-летия образования Иркутской области | сентябрь 2016 г. - март 2017 г., муниципальные образования Иркутской области | Руководители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, мэры муниципальных образований Иркутской области
3. | Организация работы по награждению граждан Иркутской области и юридических лиц наградами Иркутской области и Региональной общественной организации Иркутское землячество «Байкал» (изготовление бланков наград, приобретение фоторамок, разработка макета символики 80-летия образования Иркутской области, изготовление макета и знаков общественного поощрения «80 лет Иркутской области», изготовление удостоверений к знакам, вручение цветов) | ноябрь 2016 г. – декабрь 2017 г., г.Иркутск | Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
4. | Организация работы по приглашению делегаций зарубежных стран и субъектов Российской Федерации для участия в торжественных мероприятиях | декабрь 2016 г. – июнь 2017 г., г.Иркутск | Министерство экономического развития Иркутской области, представительство Министерства иностранных дел в г.Иркутске
5. | Изготовление и приобретение сувенирной продукции с юбилейной символикой Иркутской области | март-июль 2017 г., г.Иркутск | Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
6. | Обновление стелл, въездных знаков в муниципальных образованиях Иркутской области | в течение года, муниципальные образования Иркутской области | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, мэры муниципальных образований Иркутской области
7. | Организация работы по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан в период проведения праздничных мероприятий | в течение года, г.Иркутск | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области
8. | Организация информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе федеральных средствах массовой информации, посвященной празднованию 80-летия Иркутской области | в течение года, г.Иркутск, региональные и федеральные средства массовой информации | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
9. | Создание в общественно-политической газете «Областная» рубрики, посвященной 80-летию образования Иркутской области | в течение года, г.Иркутск, региональные средства массовой информации | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
10. | Организация в эфире телекомпании АИСТ цикла передач, сюжетов об известных людях и событиях, ставших визитной карточкой Приангарья | в течение года, г.Иркутск | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
11. | Реализация документального проекта «Область на пленке» - показ уникальных хроникальных документов из Российского Государственного архива кинофотодокументов г. Красногорска в Иркутском областном кинофонде и на площадках муниципальных образований Иркутской области | в течение года, Иркутский областной кинофонд, муниципальные образования Иркутской области | Министерство культуры и архивов Иркутской области
ОСНОВНЫЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
12. | Торжественная церемония вручения именных свидетельств стипендиатам Губернатора Иркутской области среди одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства | май 2017 г., Иркутская областная филармония г.Иркутск, ул.Дзержинского, 2 | Министерство культуры и архивов Иркутской области
13. | Встреча Губернатора Иркутской области с активом и ветеранами Региональной общественной организации «Иркутское землячество «Байкал» с приглашением депутатов Государственной Думы Российской Федерации и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | III - IV квартал 2017 г., г.Иркутск | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, представительство Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве
14. | Организация Торжественных встреч: - с Героями Социалистического Труда, полными кавалерами орденов Трудовой Славы, Почетными гражданами Иркутской области; - с представителями общественности области; - с ветеранами – бывшими руководителями городов и районов области; - ветеранов комсомола с молодежью в муниципальных образованиях Иркутской области; - поздравления ветеранов ВОВ с юбилейными датами в рамках празднования 80-летия со дня образования Иркутской области | III - IV квартал 2017 г., г.Иркутск | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство по молодежной политике Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам, Совет Иркутской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
15. | Торжественное вручение ключей от квартир, построенных (приобретенных) по программе «Жилье для российской семьи» для граждан, переселяющихся из аварийного жилья в городе Братске | август 2017 г., г. Братск | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, администрация муниципального образования города Братска
16. | Торжественный прием Губернатора Иркутской области в честь 80-летия образования Иркутской области | 27 сентября 2017 г. Иркутский областной музыкальный театр им.Н.М. Загурского г.Иркутск ул.Седова, 29 | Министерство культуры и архивов Иркутской области
Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
17. | Вручение Губернатором Иркутской области государственных наград Российской Федерации и высших наград Иркутской области | 27 сентября 2017 г., Иркутский областной музыкальный театр им.Н.М. Загурского г. Иркутск, ул.Седова, 29 | Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам
18. | Праздничный концерт, посвященный 80-летию образования Иркутской области | сентябрь 2017 г. Иркутская область | Министерство культуры и архивов Иркутской области
19. | Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 80-летия образования Усть-Ордынского Бурятского округа | 20 октября 2017 г., Усть-Ордынский Бурятский округ | Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
20. | Праздничный концерт, посвященный 80-летию Усть-Ордынского Бурятского округа и Иркутской области | 20 октября 2017 г., Усть-Ордынский Бурятский округ | Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
21. | Проведение Дней Иркутской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и культурной программы в г. Москве | октябрь 2017 г., г. Москва | Министерство экономического развития Иркутской области, представительство Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве
Министерство культуры и архивов Иркутской области
22. | Проведение рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области | ноябрь 2017 г., муниципальные образования Иркутской области | Министерство экономического развития Иркутской области, исполнительные органы государственной власти Иркутской области
23. | Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Иркутской области | ноябрь – декабрь 2017 г., муниципальные образования Иркутской области | Министерство экономического развития Иркутской области, исполнительные органы государственной власти Иркутской области
24. | Торжественное вручение премий Губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства | декабрь 2017 г., г.Иркутск | Министерство культуры и архивов Иркутской области
25. | Вручение Губернатором Иркутской области наград Общественной палаты Иркутской области | в течение года, г. Иркутск | Общественная палата Иркутской области
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
26. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул. Максима Горького, уч. 11 | июль 2017 г., муниципальное образование «Нижнеудинский район» | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерство спорта Иркутской области
27. | Открытие школы на 1275 учащихся в 6 микрорайоне Ново-Ленино в г.Иркутске | сентябрь 2017 г., г. Иркутск | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерство образования Иркутской области
28. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Урицкого,13А/1 | декабрь 2017 г., муниципальное образование «город Тулун» | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерство спорта Иркутской области
29. | Объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Иркутская область, Нукутский район, д. Татхал-Онгой, ул. Спортивная, 52 «а» | декабрь 2017 г., муниципальное образование «Нукутский район» | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерство спорта Иркутской области
30. | Завершение реконструкции автомобильной дороги Иркутск – Листвянка на участке км 12 – км 21 (ввод 8,45 км) и строительства автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск на участке км 114 – км 155 (ввод 42, 24 км) | декабрь 2017 г., г.Иркутск – п.Листвянка, г.Тайшет – п.Чуна – г.Братск | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
31. | Реконструкция здания административного корпуса в п. Мегет под Мегетское поликлиническое отделение на 150 посещений в смену | декабрь 2017 г., Иркутское районное муниципальное образование (п. Мегет) | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области
32. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию Дома культуры в п. Железнодорожный Усольского района на 150 мест | IV квартал 2017 г. Усольское районное муниципальное образование (п. Железнодорожный) | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области
33. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию Детского сада на 190 мест по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, ул. Забойщика, № 7/А | IV квартал 2017 г., муниципальное образование «город Черемхово» | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерство образования Иркутской области
34. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию школы на 350 учащихся в п. Новочунка Чунского района Иркутской области | IV квартал 2017г.,Чунское районное муниципальное образование (п. Новочунка) | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерство образования Иркутской области
35. | Торжественное открытие объекта «Усадьба Бревнова: особняк, здание служб» после завершения реставрационных работ | IV квартал 2017 г. г.Иркутск, ул.Степана Разина, 40 | Министерство культуры и архивов Иркутской области, служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
36. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекса по адресу: Иркутская область, Киренский район, п. Алексеевск, ул. Чапаева, 47/1 | декабрь 2018 г., муниципальное образование «Киренский район» | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерство спорта Иркутской области
37. | Возобновление строительства школы в п. Атагай Нижнеудинского района | декабрь 2018 г., муниципальное образование «Нижнеудинский район» | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерство образования Иркутской области
38. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию школы в п. Тутура Жигаловского района на 100 мест | 2018 г., муниципальное образование «Жигаловский район» (п.Тутура) | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерство образования Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркутской области
ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
39. | Презентация Иркутской области в Японии | 1 полугодие 2017 г., гг.Токио, Канадзава | Министерство экономического развития Иркутской области
40. | «Зимниада», международный Байкальский фестиваль Зимних Игр | февраль-март 2017 г., Ольхонское районное муниципальное образование, муниципальное образование «Слюдянский район», Иркутское районное муниципальное образование | Агентство по туризму Иркутской области
41. | «Байкалтур», международная туристская выставка | март 2017 г., Выставочный комплекс ОАО «Сибэкспоцентр», г.Иркутск, ул.Байкальская, 253 «а» | Агентство по туризму Иркутской области
42. | Торжественное открытие музея В.Г. Распутина | 15 марта 2017 года, г.Иркутск, ул.Свердлова, 20 | Министерство культуры и архивов Иркутской области
43. | «Образование Прибайкалья - 2017», XII областной образовательный Форум | апрель 2017 г., Выставочный комплекс ОАО «Сибэкспоцентр», г.Иркутск, ул.Байкальская, 253 «а» | Министерство образования Иркутской области
44. | «Джаз на Байкале», международный фестиваль с участием известных джазовых певцов и коллективов из разных стран | апрель 2017 г., Иркутский областной музыкальный театр им.Н.М. Загурского г. Иркутск, ул.Седова, 29 | Министерство культуры и архивов Иркутской области
45. | «Святитель Иннокентий (Вениаминов) и научно-просветительская деятельность православного духовенства в Сибири и на Дальнем Востоке в XIX - нач. XX веков», научно-практическая конференция | 17-19 мая, Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И.Молчанова-Сибирского, г.Иркутск, ул.Лермонтова, 253 | Министерство культуры и архивов Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям
46. | «Дыхание Байкала», международный фестиваль оперной музыки с участием известных и молодых оперных певцов | май 2017 г., Иркутская областная филармония г.Иркутск, ул.Дзержинского, 2 | Министерство культуры и архивов Иркутской области
47. | Проведение Дней белорусской культуры | май 2017 г., муниципальные образования Иркутской области | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям совместно с Иркутским региональным товариществом белорусской культуры
48. | «Мы говорим и поем по-русски», международный фестиваль иностранных студентов | май 2017 г., Иркутский государственный университет г.Иркутск | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет»
49. | «Байкальская строительная неделя», выставка строительной отрасли Сибири для представителей промышленной и строительной сферы, для жителей Иркутской области | май 2017 г., Выставочный комплекс ОАО «Сибэкспоцентр», г. Иркутск, ул. Байкальская, 253 «а» | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
50. | «Сур-Харбан», культурно-спортивный праздник, посвященный 80-летию Усть-Ордынского Бурятского округа | июнь 2017 г., п.Новонукутский муниципального образования «Нукутский район» | Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
51. | «Байкал - Тотем», Первый международный культурный форум | июнь 2017 г., г. Иркутск, г.Байкальск | Министерство культуры и архивов Иркутской области
52. | Проведение Байкальского гражданского форума с целью определения приоритетов и механизмов сотрудничества гражданского общества, органов власти и бизнеса | июнь 2017 г., г. Иркутск | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, общественная палата Иркутской области
53. | «Ёрдынские игры», международный этнокультурный фестиваль | июнь 2017 г., Ольхонское районное муниципальное образование (м.Хоторук) | Министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство спорта Иркутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
54. | «Этим летом в Иркутске», литературные вечера с участием известных писателей | июнь 2017 г., Иркутский драматический театр им. Н.П.Охлопкова г.Иркутск, ул.К.Маркса, 14 | Министерство культуры и архивов Иркутской области
55. | «Байкал-2020», международный молодежный лагерь | июнь 2017 г., побережье оз.Байкал | Министерство по молодежной политике Иркутской области
56. | Ежегодные конные соревнования на призы Губернатора Иркутской области | июль 2017 г., муниципальные образования Иркутской области | Министерство сельского хозяйства Иркутской области
57. | «Современные лица вампиловских героев», Большой творческий вечер киноактеров | 18 – 20 августа 2017 г., г.Иркутск, Иркутское районное муниципальное образование, муниципальное образование «Аларский район» | Министерство культуры и архивов Иркутской области
58. | Большой театральный вечер, посвященный 80-летию со дня рождения Александра Вампилова | сентябрь 2017 г., г.Москва | Министерство культуры и архивов Иркутской области
59. | Торжественное открытие культурно-просветительского центра имени святителя Иннокентия в с. Анга Качугского района | 8 сентября 2017 г., муниципальное образование «Качугский район» (с.Анга) | Министерство культуры и архивов Иркутской области
60. | «Звезды на Байкале», международный музыкальный фестиваль академической музыки | сентябрь 2017 г., Иркутский областной музыкальный театр им.Н.М. Загурского г.Иркутск, ул.Седова, 29, государственные учреждения культуры | Министерство культуры и архивов Иркутской области
61. | XI Международный театральный фестиваль современной драматургии им. А. Вампилова | сентябрь 2017 г., Иркутский академический драматический театр им.Н.П. Охлопкова, г.Иркутск, ул.К.Маркса, 14 | Министерство культуры и архивов Иркутской области
62. | Общественная презентация проектов некоммерческих организаций – победителей Президентского конкурса и конкурса «Губернское собрание общественности Иркутской области» | сентябрь 2017 г., г.Иркутск | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, общественная палата Иркутской области
63. | Презентация - концерт Сводного хора и духового оркестра Иркутской области | сентябрь 2017 г., г. Иркутск, площадь имени графа Сперанского | Министерство культуры и архивов Иркутской области
64. | «Сияние России», Дни русской духовности и культуры | сентябрь – октябрь 2017 г., г.Иркутск, государственные и муниципальные учреждения культуры | Министерство культуры и архивов Иркутской области
65. | «С юбилеем, Иркутская область!», праздничная концертная программа | сентябрь 2017 г., Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, ул.Лермонтова, 83 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»
66. | Всероссийское совещание руководителей профессиональных образовательных организаций | 25 – 27 сентября 2017 г., г.Иркутск | Министерство образования Иркутской области
67. | «Материнская слава», награждение многодетных матерей Почетным знаком: - изготовление знака «Материнская слава»; | 29 сентября 2017 г., здание Правительства Иркутской области, г. Иркутск, ул.Ленина, 1 «а» | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
| - предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным почетным знаком «Материнская слава». | сентябрь-октябрь 2017 года
68. | «Православная Русь», VI церковно-общественная выставка-форум | июнь 2017 г., Выставочный комплекс ОАО «Сибэкспоцентр», г.Иркутск, ул.Байкальская, 253 «а» | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям | «И невозможное возможно…», спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья
69. | Байкальский экологический водный форум | сентябрь 2017 г., г.Иркутск | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, министерство экономического развития Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области
70. | Спартакиада трудовых коллективов Иркутской области | сентябрь 2017 г., муниципальное образование «Ангарский городской округ» | Министерство спорта Иркутской области
71. | «Пою тебе, мой край родной!», концерт Камерного хора Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии | сентябрь 2017 г. мцниципальное образование «Качугский район» (с.Анга) | Министерство культуры и архивов Иркутской области
72. | Международный турнир категории «А» по самбо памяти А.Елизарова | 3-7 сентября 2017 г., Дворец спорта «Труд», г.Иркутск, ул.Ленина, 48 | Министерство спорта Иркутской области
73. | Организация и проведение спартакиады «И невозможное возможно…» | сентябрь 2017 г., муниципальное образование «Ангарский городской округ» | Министерство спорта Иркутской области
74. | Форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья | сентябрь 2017 г., место проведение уточняется | Министерство культуры и архивов Иркутской области
75. | Региональный Съезд сельских учителей | 3-4 октября 2017 г., Иркутский областной музыкальный театр им.Н.М. Загурского г.Иркутск, ул.Седова, 29 | Министерство образования Иркутской области
76. | «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЖКХ» областная выставка | октябрь 2017 г., Выставочный комплекс ОАО «Сибэкспоцентр», г.Иркутск, ул.Байкальская, 253 «а» | Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
77. | «Человек и Природа», Байкальский международный кинофестиваль документальных, научно-популярных и учебных фильмов | сентябрь – октябрь 2017 г. Иркутский областной кинофонд г.Иркутск, ул.Мухиной, 2 а | Министерство культуры и архивов Иркутской области
78. | «С днем рождения, область Иркутская!», областной фестиваль народного творчества | сентябрь - октябрь 2017 г. место проведения уточняется | Министерство культуры и архивов Иркутской области
79. | «Золотая осень», участие Иркутской области во всероссийской агропромышленной выставке | октябрь 2017 г., г. Москва | Министерство сельского хозяйства Иркутской области
80. | «Сибздравоохранение – 2017», выставка | с 3 по 6 октября 2017 г., Выставочный комплекс ОАО «Сибэкспоцентр», г.Иркутск, ул.Байкальская, 253 «а» | Министерство здравоохранения Иркутской области
81. | «Агропромышленная неделя 2017», областная выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции | октябрь 2017 г., Выставочный комплекс ОАО «Сибэкспоцентр», г.Иркутск, ул.Байкальская, 253 «а» | Министерство сельского хозяйства Иркутской области
82. | Гала-концерт VIII Фестиваля самодеятельного художественного творчества работников образования | октябрь 2017 г., Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского г. Иркутск, ул.Седова, 29 | Иркутская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации совместно с министерством образования Иркутской области
83. | Торжественное заседание Восточно-Сибирского межрегионального координационного совета на Восточно - Сибирской железной дороге - филиале ОАО «РЖД» | ноябрь 2017 г., Управление Восточно - Сибирской железной дороги - филиал ОАО «РЖД» г.Иркутск, ул.Маяковского, 25 | Управление Восточно - Сибирской железной дороги - филиал ОАО «РЖД»
84. | Мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия и 40-летию его канонизации (по отдельному плану) | в течение года, муниципальные образования Иркутской области | Министерство культуры и архивов Иркутской области
85. | Мероприятия, посвящённые 80-летию со дня рождения В.Г.Распутина (по отдельному плану) | в течение года, муниципальные образования Иркутской области | Министерство культуры и архивов Иркутской области
86. | Мероприятия, посвящённые 80-летию со дня рождения А.Вампилова (по отдельному плану) | в течение года, муниципальные образования Иркутской области | Министерство культуры и архивов Иркутской области
87. | Реализация мероприятий проекта «Народные инициативы» | в течение года, муниципальные образования Иркутской области | Министерство экономического развития Иркутской области
88. | «Байкал-Аляска» подготовка и проведение экспедиция Иркутского областного отделения Русского географического общества | в течение года, место проведения уточняется | Агентство по туризму Иркутской области
89. | Бизнес-миссия Иркутской области в Республику Индия | в течение года, место проведения уточняется | Министерство экономического развития Иркутской области
90. | «Калейдоскоп Приангарья», культурно-просветительский проект | в течение года, Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им.И.И.Молчанова-Сибирского, г.Иркутск, ул. Лермонтова, 253 | Министерство культуры и архивов Иркутской области, областные учреждения культуры, муниципальные образования Иркутской области
91. | Основные мероприятия муниципальных образований Иркутской области (по отдельному плану) | в течение года, муниципальные образования Иркутской области | Муниципальные образования Иркутской области
92. | Реализация обменных гастролей творческих коллективов муниципальных образований Иркутской области | в течение года, муниципальные образования Иркутской области | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, министерство культуры и архивов Иркутской области
93 | «Караван дружбы», акция в местах компактного проживания коренных народов с просветительскими лекциями и концертными программами по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому округу | в течение года, (один раз в квартал) муниципальные образования Иркутской области | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, муниципальные образования Иркутской области
94. | Гастроли Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы» с концертной программой, посвященной 80-летию образования Усть-Ордынского Бурятского округа | в течение года муниципальные образования Иркутской области | Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
95. | «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области» Губернаторский проект с участием представителей сферы культуры и искусства | в течение года, муниципальные образования Иркутской области | Министерство культуры и архивов Иркутской области, государственные учреждения культуры
96. | «Я люблю тебя, Байкал!» Концерт артистов Иркутской областной филармонии из произведений русского и бурятского фольклора с участием юных солистов, учеников класса чанзы преподавателя А.С.Кожевниковой Детской музыкальной школы п. Усть-Орда | в течение года, муниципальные образования Иркутской области | Министерство культуры и архивов Иркутской области
97. | Показ спектаклей Иркутскими областными театрами по произведениям сибирских писателей и драматургов | в течение года, государственные областные театры | Министерство культуры и архивов Иркутской области
98. | «Нескучная классика» гастроли Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии по Иркутской области | в течение года, гг. Усть-Илимск, Братск | Министерство культуры и архивов Иркутской области
99. | Творческие встречи иркутских писателей с читателями в городах и районах Иркутской области | в течение года, муниципальные образования Иркутской области | Министерство культуры и архивов Иркутской области
МЕРОПРИЯТИЯ ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
100. | «Есть такая профессия Родину защищать», военно – патриотическая акция | февраль 2017 г., образовательные учреждения Иркутской области | Военный комиссариат Иркутской области
101. | Организация встречи ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла Иркутской области с личным составом воинских частей 39995, 73752, 26221 | апрель-май 2017 г. | Войсковая часть 39995 п. Головинская Аларский район
102. | Торжественное собрание и праздничный концерт художественной самодеятельности, посвященный 80-й годовщине со дня образования Иркутской области | сентябрь 2017 г.
103. | День открытых дверей в воинской части 6531 г. Иркутска для учащихся школ г. Иркутска | сентябрь 2017 г. г.Иркутск | Войсковая часть 6531 г. Иркутск
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
104. | Дни бурятской культуры в Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском округе | февраль-март 2017 г., г. Иркутск, Усть-Ордынский Бурятский округ | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, муниципальные образования Иркутской области совместно с Центром бурятской культуры Иркутской области
105. | Серия лекций для учащихся и молодежи, посвященных истории Иркутской области | февраль-апрель 2017 г. Гарнизонный Дом офицеров г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 47 | Министерство по молодежной политике Иркутской области
106. | «Историко-культурное и природное наследие Сибири», IX межрегиональная краеведческая конференция школьников | март 2017 г., оздоровительно-образовательный центр «Галактика», Ангарский городской округ (с.Одинск) 20 км. тракта Ангарск-Тальяны | Министерство образования Иркутской области
107. | «Где эта улица, где этот дом?», молодежная интернет-викторина | март – сентябрь 2017 г., Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» | Министерство по молодежной политике Иркутской области
108. | «Моя малая Родина», фотовыставка студенческих работ | апрель 2017 г., Иркутский национальный исследовательский технический университет, г.Иркутск, ул. Лермонтова, 83 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»
109. | «Войди в историю России», областной слет поисковых отрядов и музейных объединений профессиональных образовательных организаций Иркутской области | 10-14 апреля 2017 г., оздоровительно-образовательный центр «Галактика», Ангарский городской округ (с.Одинск) 20 км. тракта Ангарск-Тальяны | Министерство образования Иркутской области
110. | «Земля Иркутская», выставка из собрания Иркутского художественного музея | апрель-май 2017 г., Братский городской объединенный музей истории освоения Ангары г. Братск, ул.Комсомольская, 38 | Министерство культуры и архивов Иркутской области
111. | «Молодежь. Образование. Общество», научно-практическая конференция обучающихся профессиональных образовательных организаций Иркутской области | 15-17 мая 2017 г., Иркутский региональный колледж педагогического образования, г.Иркутск, ул. 5-я Железнодорожная, 53 | Министерство образования Иркутской области
Братский педагогический колледж, г. Братск, ул.Гагарина, 8
112. | «Мир семьи. Страна детства»Ю, областная выставка | май 2017 г. Выставочный комплекс ОАО «Сибэкспоцентр», г.Иркутск, ул.Байкальская, 253 «а» | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
113. | Организация и проведение тематических экскурсий для детей, пенсионеров, инвалидов | май – декабрь 2017 г. | Агентство по туризму Иркутской области
114. | «Развитие системы особо охраняемых природных территорий в Иркутской области», научно-практическая конференция | июнь 2017 г., место проведения уточняется | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
115. | «Огород. Сад. Загородный дом», областная выставка | август 2017 г., Выставочный комплекс ОАО «Сибэкспоцентр», г.Иркутск, ул.Байкальская, 253 «а» | Министерство сельского хозяйства Иркутской области
116. | «Настоящее и будущее Иркутской области», стационарная выставка из фондов областного краеведческого музея | сентябрь 2017 г., Иркутский областной краеведческий музей г.Иркутск, ул. Карла Маркса, 13 | Министерство культуры и архивов Иркутской области
117. | «Спортсмены Приангарья – участники Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр», областная фотовыставка | сентябрь 2017 г., г.Иркутск | Министерство спорта Иркутской области
118. | Фотовыставка, посвященная 80-летию образования Иркутской области в рамках областного молодежного фестиваля национальных культур «Мой народ – моя гордость» | сентябрь-октябрь 2017 г., Гарнизонный Дом офицеров г. Иркутск, ул.Карла Маркса, 47 | Министерство по молодежной политике Иркутской области
119. | «Культура и искусство Сибири», всероссийская научная конференция с участием ведущих искусствоведов России и Сибири | ноябрь 2017 г., Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева г.Иркутск, ул. Ленина, 5 | Министерство культуры и архивов Иркутской области
120. | «История Иркутской области в архивных документах» выставка на баннерах | III квартал 2017 г. Государственный архив Иркутской области г.Иркутск, ул.Байкальская, 79 | Архивное агентство Иркутской области
121. | «Продукты Приангарья», районные и областные ярмарки продовольственных товаров регионального производства | сентябрь-октябрь 2017 г., Площадь перед Дворцом спорта «Труд», г.Иркутск, ул.Ленина, 48 | Министерство сельского хозяйства Иркутской области
122. | «События и встречи на земле Иркутской», фотовыставка | октябрь 2017 г., Государственный архив новейшей истории г.Иркутск ул. Марата, 19 | Архивное агентство Иркутской области
123. | «Байкальское кольцо», региональная краеведческая конференция школьников | декабрь 2017 г., оздоровительно-образовательный центр «Галактика», Ангарский городской округ (с.Одинск) 20 км. тракта Ангарск-Тальяны | Министерство образования Иркутской области
124. | Организация серии выставок «Усть-Ордынскому Бурятскому округу посвящается…. Искусство и культура родного края» | в течение года, муниципальные образования Иркутской области | Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
125. | Передвижные планшетные выставки из фонда Иркутского областного краеведческого музея («Почетные граждане Иркутской области», выставка по истории Иркутской области) | в течение года, п. Усть-Ордынский (Аларский, Осинский), Черемховский и Куйтунский районы, г. Зима | Министерство культуры и архивов Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области
126. | «Вечная молодость рельсовых строк», передвижная выставка Э.Д.Брюханенко, члена Союза журналистов России, Собственного корреспондента ТАСС по Восточной Сибири с 1956 по 1995 гг. в библиотеках Иркутской области | в течение года, Тайшетский, Чунский, Братский, Усть-Кутский и Казачинско-Ленский районы Иркутской области | Министерство культуры и архивов Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области
127. | «Иркутская область – 80 лет в семье народов», областной конкурс и выставка | в течение года, муниципальные образования Иркутской области | Министерство культуры и архивов Иркутской области
ЮБИЛЕЙНЫЕ КОНКУРСЫ И ФЕСТИВАЛИ
128. | «Моя гордость – Иркутская область», региональный заочный историко-краеведческий конкурс среди школьников | декабрь 2016 г. – март 2017 г. | Министерство образования Иркутской области
129. | «Начинающий фермер», областной конкурс среди обучающихся образовательных организаций Иркутской области | январь-апрель 2017 г. Выставочный комплекс ОАО «Сибэкспоцентр», г. Иркутск, ул. Байкальская, 253 «а» | Министерство образования Иркутской области
130. | «Омулёк-2017», областной фестиваль юношеских видеофильмов | январь-март 2017 г. | Министерство образования Иркутской области
131. | «Иркутская область глазами детей», конкурс рисунков и фотографий | январь – сентябрь 2017 г. | Министерство образования Иркутской области
132. | «Поющее Приангарье», областной фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей | февраль – апрель 2017 г., муниципальные образования Иркутской области | Министерство культуры и архивов Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области
133. | «Дом, в котором мы живем», областной фестиваль научно-практических и творческих работ экологической направленности среди обучающихся профессиональных образовательных организаций | 23 марта 2017 г. Иркутский гидрометеорологический техникум г. Иркутск, ул.Игошина, 22 | Министерство образования Иркутской области
134. | «Иркутская история» фотоконкурс для иностранных студентов | март 2017 г., Иркутский государственный университет г.Иркутск | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет»
135. | «Байкальская звезда», областной фестиваль для творчески одаренных детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей – инвалидов | март-апрель 2017 г., Иркутский областной музыкальный театр им.Н.М. Загурского г.Иркутск, ул.Седова, 29 | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области
136. | «Иркутская область - гордость России!», областной конкурс методических разработок уроков, сценариев мероприятий среди педагогов образовательных организаций | март-октябрь 2017 г. | Министерство образования Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области
137. | «Студенческая весна», областной фестиваль студенческого творчества | апрель 2017 г., г. Иркутск | Министерство по молодежной политике Иркутской области
138. | «Не стареют душой ветераны», областной фестиваль-смотр любительских объединений, клубов по интересам и творческих коллективов ветеранов и пенсионеров | апрель 2017 г., г. Иркутск | Министерство культуры и архивов Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области
139. | «Казачий круг», областной казачий смотр-конкурс самодеятельных коллективов художественного творчества | май 2017 г., Архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня» г.Братск, федеральная автомобильная дорога «Вилюй» | Министерство культуры и архивов Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области
140. | «Почетная семья Иркутской области», награждение победителей ежегодного областного конкурса | май 2017 г., Выставочный комплекс ОАО «Сибэкспоцентр», г. Иркутск, ул. Байкальская, 253 «а» | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
141. | Марш готовности студенческих отрядов | май 2017 г., Дворец спорта «Труд», г. Иркутск, ул.Ленина, 48 | Министерство по молодежной политике Иркутской области
142. | «Иркутское студенчество», праздничный флешмоб | май 2017 г., Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, ул.Лермонтова, 83 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»
143. | «Мы разные. Мы вместе!», областной фестиваль национальных культур | июнь 2017 г., муниципальное образование «Заларинский район» | Министерство культуры и архивов Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области
144. | «Пояс дружбы народов», праздничное шествие, посвященное Дню России | 12 июня 2017 г., г. Иркутск | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям
145. | Всероссийский студенческий педагогический отряд имени 80-летия Иркутской области | июнь-август 2017 г., Иркутская область, детские оздоровительные лагеря Иркутской области | Министерство по молодежной политике Иркутской области
146. | «От чистого истока», всероссийский фестиваль видеофильмов по народному творчеству, традиционной культуре и этнографии | июнь 2017 г., муниципальные образования Иркутской области | Министерство культуры и архивов Иркутской области
147. | XI областной фестиваль национальных культур «Дружба народов – единство России» (День России): областной татарский праздник «Сабантуй, областной бурятский праздник «Сур-Харбан» | июнь 2017 г., муниципальные образования Иркутской области, Усть-Ордынский Бурятский округ | Министерство культуры и архивов Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям совместно с представителями национально-культурных объединений, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
148. | «День поля 2017», областное мероприятие | июль 2017 г., муниципальные образования Иркутской области | Министерство сельского хозяйства Иркутской области
149. | Областной конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» в 2017 году | июль 2017 г. муниципальные образования Иркутской области | Министерство сельского хозяйства Иркутской области
150. | «Гражданская война в Прибайкалье», полевая поисковая экспедиция студентов профессиональных образовательных организаций | июль 2017 г., муниципальное образование «Слюдянский район» (разъезд Паньковский) | Министерство образования Иркутской области
151. | «Акатуй», областной чувашский праздник | июль 2017 г., Зиминское районное муниципальное образование (с.Новолетники) | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям совместно с представителями национально-культурных объединений
152. | «Байкальская радуга», межрегиональный детский фестиваль дружбы народов | август 2017 г., муниципальные образования Иркутской области | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям
153. | Организация, проведение и торжественное награждение победителей конкурса «Лучший модельный дом культуры» | сентябрь 2017 г. г.Иркутск | Министерство культуры и архивов Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области
154. | «Сибирские фанфары», III открытый областной фестиваль-конкурс духовых (эстрадных) оркестров | сентябрь 2017 г., муниципальные образования Иркутской области | Министерство культуры и архивов Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области
155. | Молодежный флешмоб, приуроченный к Юбилею Иркутской области | 26 сентября 2017 г., муниципальные образования Иркутской области | Министерство по молодежной политике Иркутской области
156. | «Язык-душа народа», областной фестиваль детского и юношеского творчества | октябрь 2017 г., п. Усть-Ордынский Усть-Ордынского Бурятского округа | Министерство образования Иркутской области
157. | «Молодежь Прибайкалья», выездные акции в муниципальных образованиях Иркутской области | октябрь-ноябрь 2017 г., муниципальные образования Иркутской области | Министерство по молодежной политике Иркутской области
158. | Фестиваль дружбы народов | 4 ноября 2017 г. г. Иркутск | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, муниципальные образования Иркутской области
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
159. | Юбилейный выпуск детского литературного журнала «Сибирячок» | январь-март 2017 г., Редакция журнала «Сибирячок» г. Иркутск, ул. Партизанская, 1 | Министерство культуры и архивов Иркутской области
160. | Выпуск юбилейного номера журнала «Сибирь» | сентябрь 2017 г., Иркутский областной Дом литераторов г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40 | Министерство культуры и архивов Иркутской области
161. | Выпуск сборника о выдающихся деятелях науки, культуры и спорта Усть-Ордынского Бурятского округа | сентябрь 2017 г. | Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
162. | Приобретение презентационной книги «Байкал - Лена - Ангара» Исторический триптих: Человек. Вода. История. Автор издания С.И.Гольдфарб | в течение года | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
163. | Издание книг сибирских авторов | в течение года г.Иркутск, ул.Степана Разина, 40 | Министерство культуры и архивов Иркутской области
164. | Юбилейный выпуск литературно-художественного альманаха «Первоцвет» к юбилею Иркутской области | в течение года, Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П.Уткина г. Иркутск, ул.Чехова, 10 | Министерство культуры и архивов Иркутской области
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ АЛАРСКОГО РАЙОНА
165. | «Славься наш Аларский край!», праздничное мероприятие в рамках районного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан» | июнь 2017 г., муниципальное образование «Аларского района» (п.Кутулик) | Администрация муниципального образования «Аларский район»
166. | «Самое лучшее, что было в нем, осталось после него...», торжественный вечер, посвященный 80-летию со дня рождения А. Вампилова | август 2017 г. п. Кутулик муниципального образования «Аларского района» (п.Кутулик)
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ БОХАНСКОГО РАЙОНА
167. | Праздничная программа, посвященная 95-летию Боханского района | август 2017 г., муниципальное образование«Боханский район» (п.Бохан) | Администрация муниципального образования «Боханский район»
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА
168. | Научно-практическая конференция, посвященная 118-летию со дня рождения Н.М. Ревякина | 27 июля 2017 г. | Администрация Ольхонского районного муниципального образования
169. | «Вместе мы – Россия» - концертная программа в рамках межмуниципального сотрудничества с Баяндаевским, Качугским районами | сентябрь-октябрь 2017 г.
170. | Праздничные мероприятия, посвященные празднованию 80-летия образования Ольхонского района | сентябрь 2017 г.
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА
171. | Праздничный концерт, посвященный 80-летию образования Иркутского района | октябрь 2017 г., Иркутское районное муниципальное образование | Администрация Иркутского районного муниципального образования
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 45-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ НУКУТСКОГО РАЙОНА
172. | «С днем рождения, край родной», районный праздник, посвященный 45-летию Нукутского района | 5 августа 2017 г., п.Новонукутский | Администрация муниципального образования «Нукутский район»
173. | «Свет Октября», «С юбилеем, Нукутский район», конкурс публикаций в районной газете | в течение 2017 г., (итог 5 августа), муниципальное образование «Нукутский район» (п.Новонукутский)
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЧЕРЕМХОВО
174. | «С днем рождения, любимый город», торжественный вечер, посвященный 100-летию города Черемхово | 25 августа 2017 г., муниципальное образование «город Черемхово» | Администрация муниципального образования «город Черемхово»
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ТУЛУН
175. | «Тулун- мой город», праздничная программа к юбилею города | 16 сентября 2017 г., муниципальное образование «город Тулун» | Администрация муниципального образования «город Тулун»
176. | «Тулун - большая семья», чествование семейных династий г.Тулуна | в течение года, муниципальное образование «город Тулун»
177. | «Тулун-вчера, сегодня, завтра», выпуск фотоальбома
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 55-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЕЛЕХОВА
178. | «С любовью к родному городу», торжественное мероприятие, посвященное празднованию 55-летия образования города Шелехова | июль 2017 г. г. Шелехов | Администрация города Шелехова
179. | «Город сказка, город мечта», Шелеховский карнавал